## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Zeqiri Amir |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 6 heurs 40 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 300 | 100 | 400
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-18 |  | 5 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
12 | 2024-03-18 |  | 15 | Documentation | Lecture et compréhension du cahier des charges |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 | 1 | 30 | Design | Création et début de la maquette |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 | 2 | 25 | Design | Maquette |  | Test | 3 | 10
16 | 2024-04-15 | 2 | 25 | Design | Finalisation de la maquette |  | Documentation | 4 | 15
[7 empty] | Meeting | 5 | 20
[7 empty] | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
0 | 0 | Développement | 0
0 | 0 | Test | 0
0 | 15 | Documentation | 0.010417
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 80 | Design | 0.055556
| 5 | Autre | 0.0034722
|  | Total | 0.069444